СПРАВКА

о количестве выполненных работ и оказанных услуг по краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области на 2025 г., с учетом работ незавершенных в предыдущих периодах

За III квартал 2026 года (накопительно)

по состоянию на «01» октября 2026 года

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество многоквартирных домов в том числе: | шт. | 1 191 | 902 |
| 2 | Общая площадь многоквартирных домов | кв. м | 3 655 238,86 | 3 003 784,71 |
| 3 | Общее количество работ (услуг), в том числе: | шт. | 2 903 | 2 443 |
| 3.1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | шт. | 89 | 75 |
| 3.2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | шт. | 77 | 64 |
| 3.3 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | шт. | 296 |  |
| 3.4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | шт. | 48 | 26 |
| 3.5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | шт. | 14 | 6 |
| 3.6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | шт. | 85 | 64 |
| 3.7 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации или отработавшего нормативных срок эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | шт. | 100 | 93 |
| 3.8 | ремонт крыши | шт. | 442 | 415 |
| 3.9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | шт. | 29 | 9 |
| 3.10 | ремонт и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада | шт. | 160 | 143 |
| 3.11 | ремонт фундамента многоквартирного дома | шт. | 83 | 68 |
| 3.12 | разработка проектной документации | шт. | 732 | 732 |
| 3.13 | строительный контроль | шт. | 748 | 748 |