СПРАВКА

о количестве выполненных работ и оказанных услуг по краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области на 2026 г., с учетом работ незавершенных в предыдущих периодах

За III квартал 2026 года (накопительно)

по состоянию на «01» октября 2026 года

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество многоквартирных домов в том числе: | шт. | 892 | 378 |
| 2 | Общая площадь многоквартирных домов | кв. м | 1 472 101,51 | 614 420,62 |
| 3 | Общее количество работ (услуг), в том числе: | шт. | 2 239 | 1 223 |
| 3.1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | шт. | 55 | 32 |
| 3.2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | шт. | 33 | 18 |
| 3.3 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | шт. | 150 |  |
| 3.4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | шт. | 33 | 9 |
| 3.5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | шт. | 17 | 3 |
| 3.6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | шт. | 68 | 13 |
| 3.7 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации или отработавшего нормативных срок эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | шт. | 21 | 17 |
| 3.8 | ремонт крыши | шт. | 360 | 205 |
| 3.9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | шт. | 63 | 5 |
| 3.10 | ремонт и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада | шт. | 197 | 93 |
| 3.11 | ремонт фундамента многоквартирного дома | шт. | 62 | 28 |
| 3.12 | разработка проектной документации | шт. | 575 | 505 |
| 3.13 | строительный контроль | шт. | 605 | 295 |