«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области»

______________________  Г.Н.Дурдаев

«_____» ______________ 201____ г.

СПРАВКА

о количестве выполненных работ и оказанных услуг по краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области на 2017-2019 г.г.

(в редакции краткосрочного плана капитального ремонта, утверждённой постановлением правительства Нижегородской области №662 от «07» сентября 2017 г.)

За II квартал 2018 года (накопительно)

по состоянию на «01» июля 2018 года

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество многоквартирных домов в том числе: | шт. | 509 | 320 |
| 2 | Общая площадь многоквартирных домов | кв. м | 1 254 994,2 | 818 071,20 |
| 3 | Общее количество работ (услуг), в том числе: | шт. | 1712 | 1239 |
| 3.1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | шт. | 114 | 91 |
| 3.2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | шт. | 171 | 118 |
| 3.3 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | шт. | - | - |
| 3.4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | шт. | 143 | 94 |
| 3.5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | шт. | 32 | 26 |
| 3.6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | шт. | 166 | 105 |
| 3.7 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации или отработавшего нормативных срок эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | шт. | 62 | 52 |
| 3.8 | ремонт крыши | шт. | 169 | 116 |
| 3.9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | шт. | 39 | 32 |
| 3.10 | ремонт и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада | шт. | 181 | 102 |
| 3.11 | замена признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов (ПУ) | шт. | 1 | 1 |
| 3.12 | ремонт фундамента многоквартирного дома | шт. | 4 | 3 |
| 3.13 | ремонт системы дымоудаления | шт. | - | - |
| 3.14 | установка или замена признанных непригодными к применению узлов управления и регулирования потребления коммунальных ресурсов (УУ, УР) | шт. | - | - |
| 3.15 | разработка проектной документации | шт. | 156 | 143 |
| 3.16 | строительный контроль | шт. | 474 | 356 |

СОГЛАСОВАНО

| Начальник производственно-экономического управления | _________________ Е.А.Логинова |
| --- | --- |

СОСТАВЛЕНО:

| Инженер 1 категории отдела планирования и подготовки технической документации | _________________ А.Н.Евлампьева |
| --- | --- |