«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области»

______________________  Г.Н.Дурдаев

«_____» ______________ 201____ г.

СПРАВКА

о количестве выполненных работ и оказанных услуг по краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области на 2017-2019 г.г.

(в редакции краткосрочного плана капитального ремонта, утверждённой постановлением правительства Нижегородской области №615 от «27» августа 2018 г.) на период 2018 г.

За III квартал 2018 года (накопительно)

по состоянию на «01» октября 2018 года

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество многоквартирных домов в том числе: | шт. | 1145 | 234 |
| 2 | Общая площадь многоквартирных домов | кв. м | 4 354 039,48 | 1 481 764,33 |
| 3 | Общее количество работ (услуг), в том числе: | шт. | 5 013 | 1 306 |
| 3.1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | шт. | 367 | 35 |
| 3.2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | шт. | 362 | 27 |
| 3.3 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | шт. | 43 | - |
| 3.4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | шт. | 357 | 23 |
| 3.5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | шт. | 82 | 5 |
| 3.6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | шт. | 400 | 33 |
| 3.7 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации или отработавшего нормативных срок эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | шт. | 287 | 149 |
| 3.8 | ремонт крыши | шт. | 381 | 60 |
| 3.9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | шт. | 136 | 9 |
| 3.10 | ремонт и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада | шт. | 443 | 69 |
| 3.11 | замена признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов (ПУ) | шт. | 6 | - |
| 3.12 | ремонт фундамента многоквартирного дома | шт. | 78 | 4 |
| 3.13 | ремонт системы дымоудаления | шт. | 3 | - |
| 3.14 | установка или замена признанных непригодными к применению узлов управления и регулирования потребления коммунальных ресурсов (УУ, УР) | шт. | 2 | - |
| 3.15 | разработка проектной документации | шт. | 892 | 575 |
| 3.16 | строительный контроль | шт. | 1174 | 317 |

СОГЛАСОВАНО

| Начальник производственно-экономического управления | _________________ Е.А.Логинова |
| --- | --- |

СОСТАВЛЕНО:

| Ведущий специалист отдела планирования и подготовки технической документации | _________________ А.Н.Евлампьева |
| --- | --- |