СПРАВКА

о количестве выполненных работ и оказанных услуг по краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области на 2017-2019 г.г.

(в редакции приказа министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области № 22 от 29.03.2019) на 2019 г.

За III квартал 2019 года (накопительно)

по состоянию на «01» октября 2019 года

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество многоквартирных домов в том числе: | шт. | 854 | 277 |
| 2 | Общая площадь многоквартирных домов | кв. м | 1 906 073,77 | 425 492,06 |
| 3 | Общее количество работ (услуг), в том числе: | шт. | 3 050 | 731 |
| 3.1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | шт. | 247 | 10 |
| 3.2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | шт. | 176 | 5 |
| 3.3 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | шт. | 25 | - |
| 3.4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | шт. | 251 | 5 |
| 3.5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | шт. | 60 | 1 |
| 3.6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | шт. | 246 | 6 |
| 3.7 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации или отработавшего нормативных срок эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | шт. | 72 | 1 |
| 3.8 | ремонт крыши | шт. | 284 | 14 |
| 3.9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | шт. | 45 | - |
| 3.10 | ремонт и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада | шт. | 259 | 6 |
| 3.11 | замена признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов (ПУ) | шт. | 6 | - |
| 3.12 | ремонт фундамента многоквартирного дома | шт. | 41 | - |
| 3.13 | ремонт системы дымоудаления | шт. | - | - |
| 3.14 | установка или замена признанных непригодными к применению узлов управления и регулирования потребления коммунальных ресурсов (УУ, УР) | шт. | - | - |
| 3.15 | разработка проектной документации | шт. | 819 | 671 |
| 3.16 | строительный контроль | шт. | 519 | 12 |