СПРАВКА

о количестве выполненных работ и оказанных услуг по краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области на 2020-2022 г.г.

(в редакции приказа министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области №329-121/23П/од от 08.06.2023) на 2022 г.

За II квартал 2023 года (накопительно)

по состоянию на «01» июля 2023 года

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество многоквартирных домов в том числе: | шт. | 2 258 | 832 |
| 2 | Общая площадь многоквартирных домов | кв. м | 5 425 883,48 | 2 362 711,83 |
| 3 | Общее количество работ (услуг), в том числе: | шт. | 12 032 | 1 901 |
| 3.1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | шт. | 954 | 180 |
| 3.2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | шт. | 806 | 83 |
| 3.3 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | шт. | 760 |  |
| 3.4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | шт. | 1000 | 82 |
| 3.5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | шт. | 295 | 11 |
| 3.6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | шт. | 1184 | 111 |
| 3.7 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации или отработавшего нормативных срок эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | шт. | 85 | 70 |
| 3.8 | ремонт крыши | шт. | 909 | 353 |
| 3.9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | шт. | 600 | 28 |
| 3.10 | ремонт и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада | шт. | 1086 | 217 |
| 3.11 | ремонт фундамента многоквартирного дома | шт. | 845 | 32 |
| 3.12 | разработка проектной документации | шт. | 1267 | 337 |
| 3.13 | строительный контроль | шт. | 2241 | 397 |