СПРАВКА

о количестве выполненных работ и оказанных услуг по краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области на 2023-2025 г.г.

(в редакции приказа министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области №329-3/24П/од от 15.01.2024) на 2023 г., с учетом работ незавершенных в предыдущих периодах

За IV квартал 2023 года (накопительно)

по состоянию на «01» января 2024 года

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество многоквартирных домов в том числе: | шт. | 4 222 | 3 573 |
| 2 | Общая площадь многоквартирных домов | кв. м | 13 587 073,57 | 9 157 086,39 |
| 3 | Общее количество работ (услуг), в том числе: | шт. | 15 599 | 4 838 |
| 3.1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | шт. | 861 | 44 |
| 3.2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | шт. | 764 | 30 |
| 3.3 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | шт. | 811 |  |
| 3.4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | шт. | 956 | 21 |
| 3.5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | шт. | 311 | 7 |
| 3.6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | шт. | 1 094 | 26 |
| 3.7 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации или отработавшего нормативных срок эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | шт. | 278 | 256 |
| 3.8 | ремонт крыши | шт. | 779 | 399 |
| 3.9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | шт. | 605 | 5 |
| 3.10 | ремонт и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада | шт. | 1 031 | 152 |
| 3.11 | ремонт фундамента многоквартирного дома | шт. | 847 | 15 |
| 3.12 | разработка проектной документации | шт. | 1 879 | 422 |
| 3.13 | строительный контроль | шт. | 2 360 | 438 |
| 3.14 | обследование технического состояния МКД и (или) элементов МКД и (или) инженерных систем МКД специализированной организацией | шт. | 3 023 | 3 023 |