СПРАВКА

о количестве выполненных работ и оказанных услуг по краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области на 2023-2025 г.г.

(в редакции приказа министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области №329-3/24П/од от 15.01.2024) на 2024 г., с учетом работ незавершенных в предыдущих периодах

За I квартал 2024 года (накопительно)

по состоянию на «01» апреля 2024 года

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество многоквартирных домов в том числе: | шт. | 2 563 | 57 |
| 2 | Общая площадь многоквартирных домов | кв. м | 9 286 985,34 | 310 784,11 |
| 3 | Общее количество работ (услуг), в том числе: | шт. | 12 052 | 82 |
| 3.1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | шт. | 899 |  |
| 3.2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | шт. | 815 |  |
| 3.3 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | шт. | 899 |  |
| 3.4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | шт. | 1 029 |  |
| 3.5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | шт. | 357 |  |
| 3.6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | шт. | 1 184 | 4 |
| 3.7 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации или отработавшего нормативных срок эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | шт. | 28 |  |
| 3.8 | ремонт крыши | шт. | 494 | 3 |
| 3.9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | шт. | 665 |  |
| 3.10 | ремонт и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада | шт. | 998 | 1 |
| 3.11 | ремонт фундамента многоквартирного дома | шт. | 898 | 1 |
| 3.12 | разработка проектной документации | шт. | 1 638 | 72 |
| 3.13 | строительный контроль | шт. | 2 148 | 1 |