## 1
"УТВЕРЖДЕНО Глава местного самоуправления Ветлужского муниципального округа Нижегородской области _____________ С.В. Лавренов (подпись) (расшифровка подписи) "18" июня 2025 г.
ФОРМА № 2
"Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Ветлужского муниципальног округа Нижегородской области, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту по видам услуг и (или) работ на 2014-2073 годы"
| № п/п | Адрес многоквартирного дома<2> | Год ввода многоквартирного дома в эксплуатацию<3> | Материал стен (кирпич (К), панель (П), дерево (Д), блок (Б), смешанные (КД), монолит (М)) многоквартирного дома<4> | Тип крыши (скатная (С), плоская (П)) <5> | Количество подъездов в многоквартирном доме<6> | Количество этажей в многоквартирном доме <6> | Количество квартир в многоквартирном доме<7> | Количество зарегистрированных жителей<8> | Общая площадь МКД, кв.м<9> | Площадь помещений МКД (жилых и нежилых), кв.м, Всего: <11> | Площадь жилых помещений, кв.м, <12> | Период ремонта системы электроснабжения <13> | Период ремонта системы теплоснабжения <14> | Период ремонта системы газоснабжения<15> | Период ремонта системы холодного водоснабжения <16> | Период ремонта системы горячего водоснабжения <17> | Период ремонта системы водоотведения<18> | Период ремонта или замены лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт <19> | Период ремонта крыши <20> | Период ремонта подвальных помещений <21> | Период ремонта фасада и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада <22> | Период ремонта фундамента <23>
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| 1 | г Ветлуга, тер ВЛТ, д 10 | 1973 | К | С | 2 | 2 | 16 | 26 | 771.9 | 711.9 | 711.9 | 2023-2025 | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2032-2034 | - | 2032-2034 | 2032-2034
| 2 | г Ветлуга, тер СХТ, д 1 | 1966 | К | С | 2 | 2 | 16 | 21 | 670.1 | 625.9 | 625.9 | 2032-2034 | 2032-2034 | - | 2029-2031 | - | 2032-2034 | - | 2032-2034 | - | 2032-2034 | 2029-2031
| 3 | г Ветлуга, тер СХТ, д 2 | 1969 | К | С | 2 | 2 | 16 | 21 | 680.8 | 632.7 | 632.7 | 2032-2034 | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2032-2034 | - | 2029-2031 | - | 2032-2034 | 2029-2031
| 4 | г Ветлуга, тер СХТ, д 3 | 1973 | К | С | 3 | 2 | 22 | 29 | 1044.085 | 907.9 | 907.9 | 2029-2031 | 2032-2034 | - | 2032-2034 | - | 2032-2034 | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | 2029-2031
| 5 | г Ветлуга, тер СХТ, д 4 | 1983 | К | С | 4 | 5 | 58 | 107 | 3413.66 | 2968.4 | 2968.4 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2032-2034 | - | 2026-2028 | - | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028
| 6 | г Ветлуга, ул 40 лет Победы, д 11 | 1991 | К | С | 1 | 4 | 16 | 26 | 888.605 | 772.7 | 772.7 | 2035-2037 | 2032-2034 | - | 2032-2034 | - | 2032-2034 | - | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034
| 7 | г Ветлуга, ул 40 лет Победы, д 5 | 2011 | К | С | 1 | 3 | 25 | 33 | 1069.9 | 962.9 | 962.9 | 2041-2043 | 2041-2043 | - | 2041-2043 | - | 2041-2043 | - | 2041-2043 | - | 2041-2043 | 2041-2043
| 8 | г Ветлуга, ул 40 лет Победы, д 9 Б | 2017 | К | С | 3 | 3 | 44 | 111 | 2247 | 1994.6 | 1994.6 | 2041-2043 | 2041-2043 | - | 2041-2043 | - | 2041-2043 | - | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043
| 9 | г Ветлуга, ул Алешкова, д 41 | 1968 | К | С | 1 | 2 | 8 | 17 | 339.86 | 309.86 | 309.86 | 2032-2034 | - | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2032-2034 | 2032-2034
| 10 | г Ветлуга, ул Бахирева, д 42 | 2014 | К | С | 1 | 3 | 12 | 35 | 615 | 563.5 | 563.5 | 2041-2043 | 2041-2043 | - | 2041-2043 | - | 2041-2043 | - | 2041-2043 | - | 2041-2043 | 2041-2043
| 11 | г Ветлуга, ул Заводская, д 1 | 1901 | К | С | 2 | 2 | 13 | 17 | 438.2 | 410.7 | 410.7 | 2017-2019 | - | - | - | - | - | - | 2029-2031 | - | 2017-2019 | 2029-2031
| 12 | г Ветлуга, ул Ленина, д 74 | 1972 | К | С | 2 | 2 | 12 | 24 | 486.6 | 453.8 | 453.8 | 2032-2034 | - | - | 2032-2034 | - | 2032-2034 | - | 2032-2034 | - | 2032-2034 | 2032-2034
| 13 | г Ветлуга, ул Ленина, д 76 | 1973 | К | С | 2 | 2 | 12 | 19 | 509.956 | 443.44 | 443.44 | 2032-2034 | - | - | 2029-2031 | - | 2032-2034 | - | 2032-2034 | - | 2032-2034 | 2032-2034
| 14 | г Ветлуга, ул Максима Горького, д 54 | 1993 | К | С | 1 | 2 | 8 | 8 | 414.98 | 374.1 | 374.1 | 2041-2043 | 2041-2043 | - | 2041-2043 | - | 2041-2043 | - | 2041-2043 | - | 2041-2043 | 2041-2043
| 15 | г Ветлуга, ул Максима Горького, д 66 | 1968 | К | С | 1 | 2 | 8 | 14 | 360.548 | 313.52 | 313.52 | 2029-2031 | 2029-2031 | - | 2032-2034 | - | 2032-2034 | - | 2032-2034 | - | 2032-2034 | 2032-2034
| 16 | г Ветлуга, ул Максима Горького, д 66, лит А | 1986 | К | С | 3 | 2 | 18 | 39 | 963.7 | 838 | 838 | 2032-2034 | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2032-2034 | - | 2032-2034 | - | 2032-2034 | 2032-2034
| 17 | г Ветлуга, ул Максима Горького, д 70 | 1987 | К | С | 2 | 2 | 12 | 29 | 678.96 | 590.4 | 590.4 | 2038-2040 | - | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2038-2040 | - | 2029-2031 | 2029-2031
| 18 | г Ветлуга, ул Максима Горького, д 72 | 1969 | К | С | 1 | 2 | 8 | 17 | 319.61 | 299.61 | 299.61 | 2029-2031 | - | - | 2029-2031 | - | 2032-2034 | - | 2032-2034 | - | 2032-2034 | 2032-2034
| 19 | г Ветлуга, ул Максима Горького, д 80Б | 2023 | К | С | 2 | 3 | 30 | 34 | 1444.9 | 1272.2 | 1272.2 | 2041-2043 | 2053-2055 | - | 2053-2055 | - | 2071-2073 | - | 2071-2073 | - | 2062-2064 | 2071-2073
| 20 | г Ветлуга, ул Максима Горького, д 80В | 2024 | К | С | 2 | 3 | 32 | 46 | 1432 | 1183.3 | 1183.3 | 2044-2046 | 2053-2055 | - | 2053-2055 | - | 2071-2073 | - | 2071-2073 | - | 2062-2064 | 2071-2073
| 21 | г Ветлуга, ул Микрорайон, д 1 | 1976 | К | С | 2 | 2 | 12 | 19 | 603.4 | 573.4 | 573.4 | 2029-2031 | 2032-2034 | - | 2029-2031 | - | 2032-2034 | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | 2029-2031
| 22 | г Ветлуга, ул Микрорайон, д 1 А | 2014 | К | С | 2 | 3 | 29 | 61 | 1161.6 | 982.5 | 982.5 | 2041-2043 | 2041-2043 | - | 2041-2043 | - | 2041-2043 | - | 2041-2043 | - | 2041-2043 | 2041-2043
| 23 | г Ветлуга, ул Микрорайон, д 10 | 1978 | К | С | 2 | 2 | 16 | 26 | 845.848 | 735.52 | 735.52 | 2029-2031 | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2020-2022 | 2029-2031
| 24 | г Ветлуга, ул Микрорайон, д 11 | 1977 | К | С | 2 | 2 | 16 | 28 | 794.9 | 742.2 | 742.2 | 2029-2031 | 2029-2031 | - | 2032-2034 | - | 2029-2031 | - | 2032-2034 | - | 2032-2034 | 2029-2031
| 25 | г Ветлуга, ул Микрорайон, д 12 | 1978 | К | С | 2 | 2 | 16 | 25 | 814.8 | 744.8 | 744.8 | 2032-2034 | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2032-2034 | - | 2032-2034 | - | 2029-2031 | 2029-2031
| 26 | г Ветлуга, ул Микрорайон, д 13 | 1980 | К | С | 1 | 4 | 16 | 31 | 871.3 | 730 | 730 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2029-2031 | - | 2032-2034 | - | 2032-2034 | 2029-2031 | 2017-2019 | 2032-2034
| 27 | г Ветлуга, ул Микрорайон, д 14 | 1977 | К | С | 2 | 2 | 16 | 20 | 820.8585 | 713.79 | 713.79 | 2032-2034 | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2032-2034 | - | 2032-2034 | 2029-2031
| 28 | г Ветлуга, ул Микрорайон, д 15 | 1977 | К | С | 2 | 2 | 16 | 35 | 818.05 | 745.89 | 745.89 | 2029-2031 | - | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | 2029-2031
| 29 | г Ветлуга, ул Микрорайон, д 15, лит А | 1991 | К | С | 2 | 2 | 12 | 25 | 602.8 | 570 | 570 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | - | 2035-2037 | - | 2017-2019 | - | 2035-2037 | 2035-2037
| 30 | г Ветлуга, ул Микрорайон, д 17 | 1981 | К | С | 8 | 5 | 118 | 196 | 6130 | 5675.9 | 5420 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | - | 2032-2034 | - | 2020-2022 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034
| 31 | г Ветлуга, ул Микрорайон, д 19 | 1982 | К | С | 6 | 5 | 93 | 145 | 4546 | 4141.2 | 4141.2 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | - | 2038-2040 | - | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034
| 32 | г Ветлуга, ул Микрорайон, д 2 | 1978 | К | С | 1 | 2 | 8 | 9 | 418.18 | 377.3 | 377.3 | 2029-2031 | 2032-2034 | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2032-2034 | - | 2032-2034 | 2032-2034
| 33 | г Ветлуга, ул Микрорайон, д 21 | 1984 | К | С | 1 | 2 | 18 | 27 | 1226.1 | 921.4 | 890.9 | 2035-2037 | 2035-2037 | - | 2035-2037 | - | 2035-2037 | - | 2020-2022 | - | 2035-2037 | 2035-2037
| 34 | г Ветлуга, ул Микрорайон, д 21, лит Б | 2010 | К | С | 2 | 3 | 27 | 39 | 1181.1 | 960.4 | 960.4 | 2041-2043 | 2041-2043 | - | 2041-2043 | - | 2041-2043 | - | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043
| 35 | г Ветлуга, ул Микрорайон, д 23 Б | 2016 | К | С | 2 | 3 | 30 | 71 | 1300.4 | 1142.3 | 1142.3 | 2041-2043 | 2041-2043 | - | 2041-2043 | - | 2041-2043 | - | 2041-2043 | - | 2041-2043 | 2041-2043
| 36 | г Ветлуга, ул Микрорайон, д 23, лит А | 1985 | К | С | 2 | 5 | 24 | 49 | 1442.3 | 1334.7 | 1334.7 | 2032-2034 | 2032-2034 | - | 2032-2034 | - | 2032-2034 | - | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034
| 37 | г Ветлуга, ул Микрорайон, д 25 | 1990 | К | С | 4 | 3 | 36 | 71 | 2394.645 | 2082.3 | 2082.3 | 2014-2016 | 2017-2019 | 2029-2031 | 2014-2016 | - | 2014-2016 | - | 2038-2040 | 2029-2031 | 2017-2019 | 2029-2031
| 38 | г Ветлуга, ул Микрорайон, д 26 | 1997 | К | С | 4 | 3 | 36 | 76 | 2275.1 | 2119.8 | 2119.8 | 2014-2016 | 2014-2016 | 2041-2043 | 2014-2016 | - | 2041-2043 | - | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043
| 39 | г Ветлуга, ул Микрорайон, д 27 | 1985 | К | С | 6 | 5 | 93 | 151 | 4940.285 | 4295.9 | 4246.4 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2038-2040 | - | 2038-2040 | - | 2038-2040 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2032-2034
| 40 | г Ветлуга, ул Микрорайон, д 3 | 1977 | К | С | 2 | 2 | 16 | 26 | 773.19 | 711.99 | 711.99 | 2029-2031 | 2032-2034 | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | 2029-2031
| 41 | г Ветлуга, ул Микрорайон, д 30 | 1985 | К | С | 1 | 4 | 16 | 31 | 864.455 | 751.7 | 751.7 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2038-2040 | - | 2032-2034 | - | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034
| 42 | г Ветлуга, ул Микрорайон, д 31 | 1981 | К | С | 1 | 4 | 16 | 34 | 864.2 | 749.7 | 749.7 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2032-2034
| 43 | г Ветлуга, ул Микрорайон, д 32 | 1979 | К | С | 1 | 4 | 16 | 28 | 855.2 | 749 | 749 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2032-2034 | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2032-2034 | 2029-2031
| 44 | г Ветлуга, ул Микрорайон, д 33 | 1988 | К | С | 1 | 4 | 16 | 25 | 899.9 | 800.5 | 800.5 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2029-2031 | - | 2032-2034 | - | 2029-2031 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2029-2031
| 45 | г Ветлуга, ул Микрорайон, д 34 | 1981 | К | С | 2 | 4 | 34 | 64 | 1965.1 | 1845.2 | 1773.1 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031
| 46 | г Ветлуга, ул Микрорайон, д 35 | 1985 | К | С | 3 | 4 | 44 | 70 | 2606.1 | 2375.5 | 2375.5 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | - | 2032-2034 | - | 2041-2043 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2035-2037
| 47 | г Ветлуга, ул Микрорайон, д 4 | 1973 | К | С | 2 | 2 | 16 | 25 | 766.92 | 707.9 | 707.9 | 2029-2031 | 2032-2034 | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | 2032-2034
| 48 | г Ветлуга, ул Микрорайон, д 5 | 1974 | К | С | 2 | 2 | 16 | 25 | 761.3 | 712 | 712 | 2029-2031 | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2032-2034 | 2032-2034
| 49 | г Ветлуга, ул Микрорайон, д 6 | 1977 | К | С | 2 | 2 | 16 | 31 | 766.5 | 735.9 | 735.9 | 2029-2031 | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2032-2034 | 2029-2031
| 50 | г Ветлуга, ул Микрорайон, д 6, лит А | 1986 | К | С | 2 | 2 | 12 | 22 | 665.9 | 615.6 | 615.6 | 2032-2034 | 2032-2034 | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2032-2034 | 2032-2034
| 51 | г Ветлуга, ул Микрорайон, д 7 | 1973 | К | С | 2 | 2 | 16 | 27 | 765.1 | 734.5 | 734.5 | 2029-2031 | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | 2029-2031
| 52 | г Ветлуга, ул Микрорайон, д 8 | 1975 | К | С | 2 | 2 | 16 | 33 | 793.8 | 733.4 | 733.4 | 2032-2034 | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | 2032-2034
| 53 | г Ветлуга, ул Микрорайон, д 8, лит А | 1991 | К | С | 1 | 4 | 16 | 32 | 884.9 | 805.4 | 805.4 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | - | 2041-2043 | - | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043
| 54 | г Ветлуга, ул Микрорайон, д 9 | 1979 | К | С | 2 | 2 | 16 | 25 | 827.885 | 719.9 | 719.9 | 2029-2031 | 2032-2034 | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | 2029-2031
| 55 | г Ветлуга, ул Пионерская, д 31 | 1974 | К | С | 1 | 2 | 8 | 9 | 307 | 287 | 287 | 2032-2034 | - | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2032-2034 | - | 2032-2034 | 2029-2031
| 56 | г Ветлуга, ул Пионерская, д 46 | 2014 | К | С | 1 | 3 | 12 | 28 | 506.1 | 450 | 450 | 2041-2043 | 2041-2043 | - | 2041-2043 | - | 2041-2043 | - | 2041-2043 | - | 2041-2043 | 2041-2043
| 57 | г Ветлуга, ул Пионерская, д 49 | 1974 | К | С | 1 | 2 | 8 | 14 | 403.98 | 368.98 | 368.98 | 2032-2034 | 2032-2034 | - | 2032-2034 | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | 2029-2031
| 58 | г Ветлуга, ул Садовая, д 3 | 1967 | К | С | 1 | 2 | 8 | 17 | 338.74 | 318.74 | 318.74 | 2029-2031 | - | - | 2029-2031 | - | 2032-2034 | - | 2029-2031 | - | 2032-2034 | 2032-2034
| 59 | г Ветлуга, ул Садовая, д 5 | 1969 | К | С | 2 | 2 | 12 | 24 | 543.0645 | 472.23 | 472.23 | 2029-2031 | - | - | 2029-2031 | - | 2032-2034 | - | 2029-2031 | - | 2032-2034 | 2032-2034
| 60 | г Ветлуга, ул Садовая, д 7 | 1966 | К | С | 1 | 2 | 8 | 10 | 320.5 | 296.5 | 296.5 | 2020-2022 | - | - | 2020-2022 | - | - | - | 2017-2019 | - | 2020-2022 | 2032-2034
| 61 | г Ветлуга, ул Свердлова, д 58 | 1969 | К | С | 2 | 2 | 12 | 15 | 487.74 | 457.74 | 457.74 | 2029-2031 | - | - | 2032-2034 | - | 2032-2034 | - | 2032-2034 | - | 2032-2034 | 2029-2031
| 62 | г Ветлуга, ул Свердлова, д 80 | 2020 | К | С | 1 | 2 | 12 | 30 | 556.3 | 489.5 | 489.5 | 2041-2043 | 2041-2043 | - | 2041-2043 | - | 2041-2043 | - | 2041-2043 | - | 2041-2043 | 2041-2043
| 63 | г Ветлуга, ул Сергея Куликова, д 112, лит А | 1974 | К | С | 2 | 2 | 16 | 31 | 817.121 | 710.54 | 710.54 | 2029-2031 | 2032-2034 | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | 2029-2031
| 64 | г Ветлуга, ул Сергея Куликова, д 67, лит А | 1970 | К | С | 2 | 2 | 12 | 24 | 473.4 | 443.4 | 443.4 | 2032-2034 | - | - | 2029-2031 | - | 2032-2034 | - | 2032-2034 | - | 2029-2031 | 2032-2034
| 65 | г Ветлуга, ул Сергея Куликова, д 95 | 1966 | К | С | 2 | 2 | 11 | 10 | 527.5165 | 458.71 | 458.71 | 2029-2031 | 2032-2034 | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2032-2034 | - | 2032-2034 | 2032-2034
| 66 | г Ветлуга, ул Строителей, д 1 | 1988 | К | С | 1 | 2 | 8 | 18 | 402.4 | 378.4 | 378.4 | 2029-2031 | - | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | 2029-2031
| 67 | г Ветлуга, ул Уколова, д 81, лит А | 1971 | К | С | 2 | 2 | 12 | 22 | 493.65 | 463.65 | 463.65 | 2032-2034 | - | - | 2029-2031 | - | 2032-2034 | - | 2032-2034 | - | 2032-2034 | 2032-2034
| 68 | г Ветлуга, ул Урицкого, д 23, лит А | 1967 | К | С | 2 | 2 | 8 | 12 | 426.903 | 371.22 | 371.22 | 2029-2031 | - | - | 2029-2031 | - | 2032-2034 | - | 2032-2034 | - | 2032-2034 | 2029-2031
| 69 | г Ветлуга, ул Урицкого, д 5 | 2019 | Б | С | 1 | 2 | 8 | 12 | 337.1 | 316.3 | 316.3 | 2041-2043 | 2041-2043 | - | 2041-2043 | - | 2041-2043 | - | 2041-2043 | - | 2041-2043 | 2041-2043
| 70 | г Ветлуга, ул Урицкого, д 65, лит А | 1966 | К | С | 1 | 2 | 8 | 14 | 325.3 | 301.3 | 301.3 | 2017-2019 | - | - | 2029-2031 | - | 2032-2034 | - | 2017-2019 | - | 2026-2028 | 2029-2031
| 71 | г Ветлуга, ул Урицкого, д 68, лит А | 1971 | К | С | 2 | 2 | 12 | 14 | 470.9 | 440.9 | 440.9 | 2032-2034 | - | - | 2029-2031 | - | 2032-2034 | - | 2032-2034 | - | 2032-2034 | 2032-2034
| 72 | г Ветлуга, ул Штурмина, д 111, лит А | 1991 | К | С | 2 | 2 | 12 | 26 | 615.9 | 567.1 | 567.1 | 2038-2040 | - | - | 2038-2040 | - | 2038-2040 | - | 2038-2040 | - | 2038-2040 | 2038-2040
| 73 | г Ветлуга, ул Штурмина, д 61, лит А | 1972 | К | С | 1 | 2 | 8 | 17 | 428.8925 | 372.95 | 372.95 | 2029-2031 | - | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2023-2025 | - | 2029-2031 | 2032-2034
| 74 | д Крутцы, д 34 | 1982 | К | С | 1 | 2 | 8 | 24 | 397.44 | 345.6 | 345.6 | 2029-2031 | - | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | 2029-2031
| 75 | д Крутцы, д 36 | 1981 | К | С | 1 | 2 | 8 | 23 | 403.765 | 351.1 | 351.1 | 2035-2037 | - | - | 2035-2037 | - | 2035-2037 | - | 2035-2037 | - | 2035-2037 | 2035-2037
| 76 | д Крутцы, д 38 | 1982 | К | С | 1 | 2 | 8 | 22 | 413.425 | 359.5 | 359.5 | 2029-2031 | - | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | 2029-2031
| 77 | д Крутцы, д 40 | 1983 | К | С | 1 | 2 | 8 | 25 | 393.3 | 342 | 342 | 2035-2037 | - | - | 2035-2037 | - | 2035-2037 | - | 2035-2037 | - | 2035-2037 | 2035-2037
| 78 | д Крутцы, д 50 | 1984 | К | С | 1 | 2 | 8 | 24 | 411.355 | 357.7 | 357.7 | 2029-2031 | - | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | 2029-2031
| 79 | д Крутцы, д 76 | 1981 | К | С | 1 | 2 | 8 | 22 | 425.385 | 369.9 | 369.9 | 2035-2037 | - | - | 2035-2037 | - | 2035-2037 | - | 2035-2037 | - | 2035-2037 | 2035-2037
| 80 | д Крутцы, д 78 | 1982 | К | С | 1 | 2 | 8 | 15 | 415.955 | 361.7 | 361.7 | 2035-2037 | - | - | 2035-2037 | - | 2035-2037 | - | 2035-2037 | - | 2035-2037 | 2035-2037
| 81 | д Крутцы, ул Сельхозхимии, д 1 | 1985 | К | С | 3 | 2 | 18 | 38 | 1067.085 | 927.9 | 927.9 | 2029-2031 | - | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | 2029-2031
| 82 | д Крутцы, ул Сельхозхимии, д 2 | 1982 | К | С | 1 | 2 | 8 | 22 | 360 | 345 | 345 | 2029-2031 | - | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | 2029-2031
| 83 | д Мошкино д 60 | 1981 | К | С | 1 | 2 | 7 | 11 | 430.7 | 400.7 | 344.8 | 2032-2034 | 2032-2034 | - | 2032-2034 | - | 2032-2034 | - | 2032-2034 | - | 2032-2034 | 2029-2031
| 84 | рп им М. И. Калинина, ул Ленина, д 34, лит А | 1952 | К | С | 2 | 2 | 8 | 10 | 424.8215 | 369.41 | 369.41 | 2014-2016 | - | - | 2029-2031 | - | 2032-2034 | - | 2029-2031 | - | 2014-2016 | 2029-2031
| 85 | рп им М. И. Калинина, ул Ленина, д 36, лит А | 1953 | К | С | 2 | 2 | 8 | 10 | 418.4275 | 363.85 | 363.85 | 2017-2019 | - | - | 2029-2031 | - | 2032-2034 | - | 2014-2016 | - | 2017-2019 | 2029-2031
| 86 | рп им М. И. Калинина, ул Ленина, д 55, лит А | 1953 | К | С | 2 | 2 | 8 | 17 | 412.62 | 358.8 | 358.8 | 2017-2019 | - | - | - | - | 2017-2019 | - | 2017-2019 | - | 2017-2019 | 2029-2031
| 87 | с Белышево, д 53 | 1972 | К | С | 2 | 2 | 8 | 9 | 399.4 | 369.4 | 369.4 | 2029-2031 | 2032-2034 | - | 2032-2034 | - | 2032-2034 | - | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025
| 88 | с Белышево, ул Специалистов, д 7 | 1985 | К | С | 2 | 2 | 9 | 20 | 613.9 | 578.9 | 440.4 | 2032-2034 | - | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | - | 2029-2031 | 2029-2031
| 89 | с Волынцы, д 5 | 1982 | К | С | 1 | 2 | 8 | 11 | 400.9 | 370.9 | 370.9 | 2032-2034 | - | - | 2029-2031 | - | 2032-2034 | - | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031
| 90 | с Волынцы, д 6 | 1978 | К | С | 1 | 2 | 8 | 5 | 404.9 | 374.9 | 374.9 | 2032-2034 | - | - | 2029-2031 | - | 2032-2034 | - | 2032-2034 | - | 2032-2034 | 2032-2034
| 91 | с Волынцы, д 7 | 1982 | К | С | 1 | 2 | 8 | 24 | 404.7 | 374.7 | 374.7 | 2032-2034 | - | - | 2029-2031 | - | 2032-2034 | - | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2032-2034
| 92 | с Волынцы, д 8 | 1980 | К | С | 1 | 2 | 8 | 5 | 406.5 | 376.5 | 376.5 | 2032-2034 | - | - | 2029-2031 | - | 2032-2034 | - | 2032-2034 | - | 2032-2034 | 2029-2031
| 93 | с Волынцы, д 9 | 1981 | К | С | 1 | 2 | 8 | 4 | 407.3 | 377.3 | 377.3 | 2032-2034 | - | - | 2029-2031 | - | 2032-2034 | - | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034
| 94 | с Новопокровское, ул Ленинская, д 4 | 2008 | К | С | 8 | 2 | 8 | 22 | 544 | 477 | 477 | 2038-2040 | 2038-2040 | - | 2038-2040 | - | 2038-2040 | - | 2038-2040 | - | 2038-2040 | 2038-2040